## Portada
Plan de prueba software OSPOS
Integrantes: Ignacio Cortes, Mohammed Chowdry, Diego Triviños

## Plan de prueba
|  | ID | Nombre de la prueba | Tipo | Resultado esperado | Pre condicion | Resultado obtenido | Datos de prueba | Modulo a probar | Criterios de aceptacion | Estrategia | Resultado | Candidato a automatizar | Responsable ejecución
MTC | 20 | MTC_0001 | Validar inicio de sesión con credenciales correctas | Funcional | El sistema permite el acceso al usuario y muestra la pantalla principal | Usuario registrado y activo | No ejecutado | Correo: usuario@tixai.cl / Contraseña válida | Autenticación | El usuario debe ingresar correctamente al sistema | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 30 | MTC_0002 | Validar inicio de sesión con contraseña incorrecta | Funcional | El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error | Usuario registrado | No ejecutado | Correo válido / Contraseña incorrecta | Autenticación | No debe permitir el acceso con credenciales inválidas | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 40 | MTC_0003 | Validar cierre de sesión | Funcional | El sistema cierra la sesión y restringe nuevamente las páginas protegidas | Usuario autenticado | No ejecutado | Usuario válido | Autenticación | El usuario no debe continuar accediendo a funciones protegidas | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 50 | MTC_0004 | Validar creación de ticket con datos válidos | Funcional | El sistema crea y registra correctamente el ticket | Usuario autenticado | No ejecutado | Título, descripción, categoría y prioridad válidos | Gestión de Tickets | El ticket debe quedar registrado con todos sus datos | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 60 | MTC_0005 | Validar creación de ticket sin título | Funcional | El sistema muestra un mensaje indicando que el título es obligatorio | Usuario autenticado | No ejecutado | Título vacío | Gestión de Tickets | No debe permitir crear un ticket sin título | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 70 | MTC_0006 | Validar creación de ticket sin descripción | Funcional | El sistema informa que la descripción es obligatoria | Usuario autenticado | No ejecutado | Descripción vacía | Gestión de Tickets | No debe permitir crear un ticket sin descripción | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 80 | MTC_0007 | Validar carga de archivo permitido | Funcional | El sistema permite adjuntar el archivo al ticket | Usuario autenticado y ticket en creación | No ejecutado | PDF de 5 MB | Gestión de Tickets | Debe permitir archivos válidos de hasta 10 MB | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 90 | MTC_0008 | Validar carga de archivo superior al límite | Funcional | El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de error | Usuario autenticado | No ejecutado | PDF de 15 MB | Gestión de Tickets | No debe aceptar archivos superiores a 10 MB | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 100 | MTC_0009 | Validar clasificación automática del ticket | Funcional | La IA clasifica automáticamente el ticket en una categoría | Ticket creado y modelo disponible | No ejecutado | Ticket: "No puedo iniciar sesión" | Inteligencia Artificial | El sistema debe entregar una categoría como resultado de la predicción | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 110 | MTC_0010 | Validar porcentaje de confianza de la predicción | Funcional | El sistema muestra el porcentaje de confianza de la clasificación | Ticket clasificado por IA | No ejecutado | Ticket de prueba | Inteligencia Artificial | Debe mostrar un porcentaje entre 0% y 100% | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 120 | MTC_0011 | Validar derivación por confianza inferior al 85% | Funcional | El ticket pasa a revisión manual cuando la confianza es menor al 85% | Umbral configurado en 85% | No ejecutado | Confianza: 70% | Inteligencia Artificial | El ticket debe quedar disponible para revisión del técnico | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 130 | MTC_0012 | Validar clasificación automática con confianza superior al 85% | Funcional | El ticket mantiene la clasificación automática | Umbral configurado en 85% | No ejecutado | Confianza: 96% | Inteligencia Artificial | Una predicción ≥85% debe continuar el flujo automático | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 140 | MTC_0013 | Validar corrección manual de clasificación | Funcional | El técnico puede modificar la categoría asignada por la IA | Técnico autenticado y ticket asignado | No ejecutado | Categoría IA: Hardware / Nueva: Software | Inteligencia Artificial | La nueva categoría debe almacenarse correctamente | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 150 | MTC_0014 | Validar registro de predicción de IA | Funcional | El sistema registra categoría, confianza y fecha de predicción | Ticket procesado por IA | No ejecutado | Categoría: Acceso / Confianza: 96,3% | Inteligencia Artificial | Los datos de la predicción deben quedar almacenados | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 160 | MTC_0015 | Validar asignación de ticket a técnico | Funcional | El ticket se asigna correctamente al técnico correspondiente | Ticket creado | No ejecutado | Categoría: Hardware / Técnico: técnico01 | Gestión de Tickets | El ticket debe aparecer en los tickets asignados del técnico | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 170 | MTC_0016 | Validar visualización de tickets asignados | Funcional | El técnico visualiza sus tickets asignados | Técnico autenticado | No ejecutado | Técnico: técnico01 | Gestión de Tickets | Deben mostrarse los tickets correspondientes al técnico | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 180 | MTC_0017 | Validar cambio de estado del ticket | Funcional | El técnico puede cambiar el estado del ticket | Técnico autenticado y ticket asignado | No ejecutado | Abierto → En Proceso | Gestión de Tickets | El nuevo estado debe guardarse correctamente | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 190 | MTC_0018 | Validar envío de mensaje dentro del ticket | Funcional | El mensaje queda registrado y visible para los participantes | Usuario autenticado y ticket existente | No ejecutado | "Se revisará su problema." | Comunicación | El mensaje debe mostrarse correctamente en la conversación | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 200 | MTC_0019 | Validar notificación por cambio de estado | Funcional | El cliente recibe una notificación cuando cambia el estado | Ticket existente | No ejecutado | En Proceso → Resuelto | Notificaciones | Debe generarse la notificación correspondiente | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 210 | MTC_0020 | Validar historial de tickets del cliente | Funcional | El cliente puede visualizar sus tickets registrados | Cliente autenticado | No ejecutado | Cliente con 3 tickets | Gestión de Tickets | Deben aparecer los tickets pertenecientes al cliente | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 220 | MTC_0021 | Validar filtro de tickets por estado | Funcional | El sistema muestra únicamente los tickets del estado seleccionado | Cliente con tickets registrados | No ejecutado | Filtro: Cerrado | Gestión de Tickets | Solo deben mostrarse tickets cerrados | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 230 | MTC_0022 | Validar búsqueda de tickets | Funcional | El sistema muestra los tickets relacionados con el texto ingresado | Usuario con tickets registrados | No ejecutado | "contraseña" | Gestión de Tickets | Debe buscar coincidencias en título o descripción | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 240 | MTC_0023 | Validar visualización del detalle del ticket | Funcional | Se muestra la información completa del ticket | Ticket existente | No ejecutado | ID: TCK-001 | Gestión de Tickets | Debe mostrar estado, categoría, prioridad, mensajes y descripción | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 250 | MTC_0024 | Validar historial de cambios del ticket | Funcional | El sistema registra usuario, fecha y modificación realizada | Ticket existente | No ejecutado | Cambio de estado por técnico01 | Trazabilidad | Toda modificación debe quedar registrada | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 260 | MTC_0025 | Validar acceso del administrador a todos los tickets | Funcional | El administrador puede visualizar todos los tickets | Administrador autenticado | No ejecutado | Usuario administrador | Administración | Debe poder visualizar los tickets del sistema | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 270 | MTC_0026 | Validar restricción de acceso según rol | Funcional | El sistema impide acceder a funciones no autorizadas | Cliente autenticado | No ejecutado | Cliente intentando acceder a administración | Seguridad | El cliente no debe acceder al panel administrativo | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 280 | MTC_0027 | Validar creación de usuario | Funcional | El administrador puede registrar un nuevo usuario | Administrador autenticado | No ejecutado | Nombre, correo, contraseña y rol válidos | Gestión de Usuarios | El nuevo usuario debe quedar registrado | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 290 | MTC_0028 | Validar modificación de usuario | Funcional | El administrador puede modificar información del usuario | Administrador autenticado | No ejecutado | Cambio de nombre o rol | Gestión de Usuarios | Los datos modificados deben almacenarse | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 300 | MTC_0029 | Validar eliminación de usuario | Funcional | El administrador puede eliminar un usuario | Administrador autenticado | No ejecutado | Usuario: técnico01 | Gestión de Usuarios | El usuario eliminado no debe poder acceder | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 310 | MTC_0030 | Validar búsqueda y filtrado de usuarios | Funcional | El administrador puede buscar y filtrar usuarios | Administrador autenticado | No ejecutado | Rol: Técnico / Nombre: técnico01 | Gestión de Usuarios | Deben mostrarse únicamente los usuarios coincidentes | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 320 | MTC_0031 | Validar dashboard de métricas de IA | Funcional | El administrador puede visualizar las métricas de la IA | Administrador autenticado y datos disponibles | No ejecutado | Tickets procesados por IA | Reportes | Las métricas deben mostrarse correctamente | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 330 | MTC_0032 | Validar modificación del umbral de confianza | Funcional | El administrador puede modificar el porcentaje mínimo de confianza | Administrador autenticado | No ejecutado | 85% → 90% | Inteligencia Artificial | El nuevo valor debe guardarse y utilizarse en nuevas predicciones | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 340 | MTC_0033 | Validar anonimización de datos sensibles | Funcional | El sistema oculta datos sensibles antes del procesamiento de IA | Ticket con información sensible | No ejecutado | correo@ejemplo.cl / contraseña ficticia | Seguridad | Los datos sensibles deben anonimizarse antes del procesamiento | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 350 | MTC_0034 | Validar recuperación de contraseña | Funcional | El sistema permite iniciar la recuperación de contraseña | Usuario registrado | No ejecutado | usuario@tixai.cl | Autenticación | Debe iniciar correctamente el proceso de recuperación | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 360 | MTC_0035 | Validar acceso directo a URL restringida | Funcional | El sistema bloquea el acceso a una URL no autorizada | Cliente autenticado | No ejecutado | URL del panel administrativo | Seguridad | El usuario debe ser rechazado o redirigido | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 370 | MTC_0036 | Validar clasificación de múltiples tickets simultáneamente | Carga | El sistema procesa correctamente múltiples solicitudes de clasificación | Modelo IA operativo | No ejecutado | 50 tickets enviados simultáneamente | Inteligencia Artificial | El sistema debe procesar las solicitudes sin pérdida de información | Caja negra | No ejecutado | NO | Ignacio Cortes
MTC | 380 | MTC_0037 | Evaluar comportamiento del sistema bajo alta cantidad de solicitudes | Stress | El sistema mantiene su funcionamiento o informa correctamente cuando supera su capacidad | Sistema operativo | No ejecutado | 200 solicitudes simultáneas | Sistema / IA | No debe producir corrupción de datos ni resultados inconsistentes | Caja negra | No ejecutado | NO | Ignacio Cortes
MTC | 390 | MTC_0038 | Medir tiempo de respuesta de clasificación IA | Rendimiento | La clasificación se devuelve dentro del tiempo definido por el proyecto | Modelo IA operativo | No ejecutado | Ticket de 500 caracteres | Inteligencia Artificial | La respuesta debe cumplir el tiempo máximo establecido | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 400 | MTC_0039 | Validar flujo completo de creación y resolución de ticket | End to End | El ticket puede recorrer correctamente todo el proceso hasta su resolución | Cliente, técnico e IA disponibles | No ejecutado | Cliente crea ticket → IA clasifica → técnico atiende → responde → resuelve | Gestión de Tickets | El flujo completo debe finalizar sin errores | Hibrido | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 410 | MTC_0040 | Validar flujo completo con corrección de clasificación | End to End | El técnico puede corregir la clasificación y posteriormente responder al cliente | Ticket clasificado por IA y técnico asignado | No ejecutado | IA: Hardware → Técnico: Software → Respuesta | Inteligencia Artificial | El flujo debe permitir corregir y continuar con la atención | Hibrido | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 420 | MTC_0041 | Validar código de clasificación IA | Código | El código debe retornar una categoría y porcentaje de confianza válidos | Modelo entrenado y código disponible | No ejecutado | Texto de ticket de prueba | Inteligencia Artificial | La función debe retornar resultados válidos sin errores | Caja blanca | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 430 | MTC_0042 | Validar código de creación de tickets | Código | La lógica debe crear correctamente un registro de ticket | Base de datos disponible | No ejecutado | Datos válidos de ticket | Gestión de Tickets | El registro debe almacenarse correctamente en la base de datos | Caja blanca | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 440 | MTC_0043 | Validar navegación completa del cliente | UAT | El cliente puede crear, consultar y revisar el estado de su ticket | Cliente autenticado | No ejecutado | Usuario cliente y ticket de prueba | Gestión de Tickets | El flujo debe resultar comprensible y cumplir las necesidades del usuario | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 450 | MTC_0044 | Validar navegación completa del técnico | UAT | El técnico puede visualizar, atender, clasificar y responder tickets | Técnico autenticado | No ejecutado | Usuario técnico y ticket asignado | Gestión de Tickets | El técnico debe poder completar el proceso de atención | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 460 | MTC_0045 | Validar experiencia general del administrador | UAT | El administrador puede gestionar usuarios, tickets, IA y reportes | Administrador autenticado | No ejecutado | Usuario administrador | Administración | Las funciones principales deben estar disponibles y ser utilizables | Caja negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 470
MTC | 480
MTC | 490
MTC | 500
MTC | 510
MTC | 520
MTC | 530
MTC | 540
MTC | 550
MTC | 560
MTC | 570
MTC | 580
MTC | 590
MTC | 600
MTC | 610
MTC | 620
MTC | 630
MTC | 640
MTC | 650
MTC | 660
MTC | 670
MTC | 680
MTC | 690
MTC | 700
MTC | 710
MTC | 720
MTC | 730

## Control
Casos | OK | 0
| NOK | 0
| No ejecutado | 45
| Bloqueado | 0
| Obsoleto | 0
Total de casos |  | 72
% de avance |  | 0%
Total casos que ejecuto cada integrante del equipo |  | Ignacio Cortes | 45
|  | Alumno 2 | 0
|  | Alumno 3 | 0
|  | Total Casos | 45

## Datos
Funcional | Caja Negra
No Funcional | Caja Blanca
Completar | Hibrido

## Datos del plan (hidden)
Funcional | OK | Baja | SI
No Funcional | NOK | Media | NO
UAT | No ejecutado | Alta
Código | Bloqueado
End to End | Obsoleto
Stress
Rendimiento
Carga