## Portada
Plan de prueba software OSPOS
Integrantes: Ignacio Cortes, Mohammed Chowdry, Diego Triviños

## Plan de prueba
|  | ID | Nombre de la prueba | Tipo | Resultado esperado | Pre condicion | Resultado obtenido | Datos de prueba | Modulo a probar | Criterios de aceptacion | Estrategia | Resultado | Candidato a automatizar | Responsable ejecución
MTC | 20 | MTC_0001 | Validar inicio de sesión con credenciales correctas | Funcional | El sistema permite el acceso al usuario y muestra la pantalla principal | Usuario registrado y activo | Usuario inicia sesion con exito | Correo: moha.show@gmail.com /Contraseña: Atom12345 | Autenticación | El usuario debe ingresar correctamente al sistema | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 30 | MTC_0002 | Validar inicio de sesión con contraseña incorrecta | Funcional | El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error | Usuario registrado | Usuario no puede iniciar sesion | Correo: moha.show@gmail.com / Contraseña incorrecta | Autenticación | No debe permitir el acceso con credenciales inválidas | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 40 | MTC_0003 | Validar cierre de sesión | Funcional | El sistema cierra la sesión y restringe nuevamente las páginas protegidas | Usuario autenticado | No puede ingresar a las paginas protegidas sin iniciar sesion | Usuario válido | Autenticación | El usuario no debe continuar accediendo a funciones protegidas | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 50 | MTC_0004 | Validar creación de ticket con datos válidos | Funcional | El sistema crea y registra correctamente el ticket | Usuario autenticado | El sistema registro correctamente el ticket | Título, descripción, categoría y prioridad válidos | Gestión de Tickets | El ticket debe quedar registrado con todos sus datos | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 60 | MTC_0005 | Validar creación de ticket sin título | Funcional | El sistema muestra un mensaje indicando que el título es obligatorio | Usuario autenticado | No se puede enviar el ticket sin un titulo | Título vacío | Gestión de Tickets | No debe permitir crear un ticket sin título | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 70 | MTC_0006 | Validar creación de ticket sin descripción | Funcional | El sistema informa que la descripción es obligatoria | Usuario autenticado | No se puede enviar el ticket sin una descripcion | Descripción vacía | Gestión de Tickets | No debe permitir crear un ticket sin descripción | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 80 | MTC_0007 | Validar carga de archivo permitido | Funcional | El sistema permite adjuntar el archivo al ticket | Usuario autenticado y ticket en creación | No ejecutado | PDF de 5 MB | Gestión de Tickets | Debe permitir archivos válidos de hasta 10 MB | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 90 | MTC_0008 | Validar carga de archivo superior al límite | Funcional | El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de error | Usuario autenticado | No ejecutado | PDF de 15 MB | Gestión de Tickets | No debe aceptar archivos superiores a 10 MB | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 100 | MTC_0009 | Validar clasificación automática del ticket | Funcional | La IA clasifica automáticamente el ticket en una categoría | Ticket creado y modelo disponible | La IA clasifica correctamente el ticket | Ticket: "No puedo iniciar sesión" | Inteligencia Artificial | El sistema debe entregar una categoría como resultado de la predicción | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 110 | MTC_0010 | Validar porcentaje de confianza de la predicción | Funcional | El sistema muestra el porcentaje de confianza de la clasificación | Ticket clasificado por IA | Se muestra correctamente el porcentaje de confianza | Ticket de prueba | Inteligencia Artificial | Debe mostrar un porcentaje entre 0% y 100% | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 130 | MTC_0011 | Validar clasificación automática con confianza superior al 85% | Funcional | El ticket mantiene la clasificación automática | Umbral configurado en 85% | No ejecutado | Confianza: 96% | Inteligencia Artificial | Una predicción ≥85% debe continuar el flujo automático | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 140 | MTC_0012 | Validar corrección manual de clasificación | Funcional | El técnico puede modificar la categoría asignada por la IA | Técnico autenticado y ticket asignado | El tecnico asignado o el administrador puede modificar la clasificacion correctamente | Categoría IA: Hardware / Nueva: Software | Inteligencia Artificial | La nueva categoría debe almacenarse correctamente | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 150 | MTC_0013 | Validar registro de predicción de IA | Funcional | El sistema registra categoría, confianza y fecha de predicción | Ticket procesado por IA | El sistema registro correctamente la categoria, confianza y fecha de prediccion | Categoría: Acceso / Confianza: 96,3% | Inteligencia Artificial | Los datos de la predicción deben quedar almacenados | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 160 | MTC_0014 | Validar asignación de ticket a técnico | Funcional | El ticket se asigna correctamente al técnico correspondiente | Ticket creado | El ticket asigna un tecnico correctamente segun su clasificacion | Categoría: Hardware / Técnico: técnico01 | Gestión de Tickets | El ticket debe aparecer en los tickets asignados del técnico | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 170 | MTC_0015 | Validar visualización de tickets asignados | Funcional | El técnico visualiza sus tickets asignados | Técnico autenticado | El tecnico visualiza solo sus tickets asignados correctamente | Técnico: técnico01 | Gestión de Tickets | Deben mostrarse los tickets correspondientes al técnico | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 180 | MTC_0016 | Validar cambio de estado del ticket | Funcional | El técnico puede cambiar el estado del ticket | Técnico autenticado y ticket asignado | El tecnico puede cambiar el estado del ticket correctamente | Abierto → En Proceso | Gestión de Tickets | El nuevo estado debe guardarse correctamente | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 190 | MTC_0017 | Validar envío de mensaje dentro del ticket | Funcional | El mensaje queda registrado y visible para los participantes | Usuario autenticado y ticket existente | El mensaje quedo dentro del ticket correctamente | "Se revisará su problema." | Comunicación | El mensaje debe mostrarse correctamente en la conversación | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 200 | MTC_0018 | Validar notificación por cambio de estado | Funcional | El cliente recibe una notificación cuando cambia el estado | Ticket existente | No ejecutado | En Proceso → Resuelto | Notificaciones | Debe generarse la notificación correspondiente | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 210 | MTC_0019 | Validar historial de tickets del cliente | Funcional | El cliente puede visualizar sus tickets registrados | Cliente autenticado | El cliente puede visualizar su historial de ticket correctamente | Cliente con 3 tickets | Gestión de Tickets | Deben aparecer los tickets pertenecientes al cliente | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 220 | MTC_0020 | Validar filtro de tickets por estado | Funcional | El sistema muestra únicamente los tickets del estado seleccionado | Cliente con tickets registrados | El sistema filtro exitosamente los tickets | Filtro: Cerrado | Gestión de Tickets | Solo deben mostrarse tickets cerrados | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 230 | MTC_0021 | Validar búsqueda de tickets | Funcional | El sistema muestra los tickets relacionados con el texto ingresado | Usuario con tickets registrados | No ejecutado | "contraseña" | Gestión de Tickets | Debe buscar coincidencias en título o descripción | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 240 | MTC_0022 | Validar visualización del detalle del ticket | Funcional | Se muestra la información completa del ticket | Ticket existente | No ejecutado | ID: TCK-001 | Gestión de Tickets | Debe mostrar estado, categoría, prioridad, mensajes y descripción | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 250 | MTC_0023 | Validar historial de cambios del ticket | Funcional | El sistema registra usuario, fecha y modificación realizada | Ticket existente | No ejecutado | Cambio de estado por técnico01 | Trazabilidad | Toda modificación debe quedar registrada | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 260 | MTC_0024 | Validar acceso del administrador a todos los tickets | Funcional | El administrador puede visualizar todos los tickets | Administrador autenticado | No ejecutado | Usuario administrador | Administración | Debe poder visualizar los tickets del sistema | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 270 | MTC_0025 | Validar restricción de acceso según rol | Funcional | El sistema impide acceder a funciones no autorizadas | Cliente autenticado | No ejecutado | Cliente intentando acceder a administración | Seguridad | El cliente no debe acceder al panel administrativo | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 280 | MTC_0026 | Validar creación de usuario | Funcional | El administrador puede registrar un nuevo usuario | Administrador autenticado | No ejecutado | Nombre, correo, contraseña y rol válidos | Gestión de Usuarios | El nuevo usuario debe quedar registrado | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 290 | MTC_0027 | Validar modificación de usuario | Funcional | El administrador puede modificar información del usuario | Administrador autenticado | No ejecutado | Cambio de nombre o rol | Gestión de Usuarios | Los datos modificados deben almacenarse | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 300 | MTC_0028 | Validar eliminación de usuario | Funcional | El administrador puede eliminar un usuario | Administrador autenticado | No ejecutado | Usuario: técnico01 | Gestión de Usuarios | El usuario eliminado no debe poder acceder | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 310 | MTC_0029 | Validar búsqueda y filtrado de usuarios | Funcional | El administrador puede buscar y filtrar usuarios | Administrador autenticado | Se pudo buscar y filtrar los usuarios correctamente | Rol: Técnico / Nombre: técnico01 | Gestión de Usuarios | Deben mostrarse únicamente los usuarios coincidentes | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 320 | MTC_0030 | Validar dashboard de métricas de IA | Funcional | El administrador puede visualizar las métricas de la IA | Administrador autenticado y datos disponibles | No ejecutado | Tickets procesados por IA | Reportes | Las métricas deben mostrarse correctamente | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 330 | MTC_0031 | Validar modificación del umbral de confianza | Funcional | El administrador puede modificar el porcentaje mínimo de confianza | Administrador autenticado | No ejecutado | 85% → 90% | Inteligencia Artificial | El nuevo valor debe guardarse y utilizarse en nuevas predicciones | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 340 | MTC_0032 | Validar anonimización de datos sensibles | Funcional | El sistema oculta datos sensibles antes del procesamiento de IA | Ticket con información sensible | No ejecutado | correo@ejemplo.cl / contraseña ficticia | Seguridad | Los datos sensibles deben anonimizarse antes del procesamiento | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 350 | MTC_0033 | Validar recuperación de contraseña | Funcional | El sistema permite iniciar la recuperación de contraseña | Usuario registrado | No ejecutado | usuario@tixai.cl | Autenticación | Debe iniciar correctamente el proceso de recuperación | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 360 | MTC_0034 | Validar acceso directo a URL restringida | Funcional | El sistema bloquea el acceso a una URL no autorizada | Cliente autenticado | No ejecutado | URL del panel administrativo | Seguridad | El usuario debe ser rechazado o redirigido | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 370 | MTC_0035 | Validar clasificación de múltiples tickets simultáneamente | Carga | El sistema procesa correctamente múltiples solicitudes de clasificación | Modelo IA operativo | No ejecutado | 50 tickets enviados simultáneamente | Inteligencia Artificial | El sistema debe procesar las solicitudes sin pérdida de información | Caja Negra | No ejecutado | NO | Ignacio Cortes
MTC | 380 | MTC_0036 | Evaluar comportamiento del sistema bajo alta cantidad de solicitudes | Stress | El sistema mantiene su funcionamiento o informa correctamente cuando supera su capacidad | Sistema operativo | No ejecutado | 200 solicitudes simultáneas | Sistema / IA | No debe producir corrupción de datos ni resultados inconsistentes | Caja Negra | No ejecutado | NO | Ignacio Cortes
MTC | 390 | MTC_0037 | Medir tiempo de respuesta de clasificación IA | Rendimiento | La clasificación se devuelve dentro del tiempo definido por el proyecto | Modelo IA operativo | No ejecutado | Ticket de 500 caracteres | Inteligencia Artificial | La respuesta debe cumplir el tiempo máximo establecido | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 400 | MTC_0038 | Validar flujo completo de creación y resolución de ticket | End to End | El ticket puede recorrer correctamente todo el proceso hasta su resolución | Cliente, técnico e IA disponibles | El ticket recorrio el flujo completo correctamente | Cliente crea ticket → IA clasifica → técnico atiende → responde → resuelve | Gestión de Tickets | El flujo completo debe finalizar sin errores | Hibrido | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 410 | MTC_0039 | Validar flujo completo con corrección de clasificación | End to End | El técnico puede corregir la clasificación y posteriormente responder al cliente | Ticket clasificado por IA y técnico asignado | El tecnico corrigio la clasificacion y posteriormente respondio el ticket con exito | IA: Hardware → Técnico: Software → Respuesta | Inteligencia Artificial | El flujo debe permitir corregir y continuar con la atención | Hibrido | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 420 | MTC_0040 | Validar código de clasificación IA | Código | El código debe retornar una categoría y porcentaje de confianza válidos | Modelo entrenado y código disponible | Se puede visualizar la clasificacion de la IA correctamente | Texto de ticket de prueba | Inteligencia Artificial | La función debe retornar resultados válidos sin errores | Caja Blanca | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 430 | MTC_0041 | Validar código de creación de tickets | Código | La lógica debe crear correctamente un registro de ticket | Base de datos disponible | Ticket creado y guardado en la base de datos correctamente | Datos válidos de ticket | Gestión de Tickets | El registro debe almacenarse correctamente en la base de datos | Caja Blanca | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 440 | MTC_0042 | Validar navegación completa del cliente | UAT | El cliente puede crear, consultar y revisar el estado de su ticket | Cliente autenticado | El cliente pudo visualizar, consultar, revisar el estado del ticket correctamente | Usuario cliente y ticket de prueba | Gestión de Tickets | El flujo debe resultar comprensible y cumplir las necesidades del usuario | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 450 | MTC_0043 | Validar navegación completa del técnico | UAT | El técnico puede visualizar, atender, clasificar y responder tickets | Técnico autenticado | El tecnico puede visualizar, atender, clasificar y responder tickets correctamente | Usuario técnico y ticket asignado | Gestión de Tickets | El técnico debe poder completar el proceso de atención | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 460 | MTC_0044 | Validar experiencia general del administrador | UAT | El administrador puede gestionar usuarios, tickets, IA y reportes | Administrador autenticado | El administrador puede gestionar usuarios, tickets correctamente | Usuario administrador | Administración | Las funciones principales deben estar disponibles y ser utilizables | Caja Negra | NOK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 470 | MTC_0045 | Análisis estático de calidad y seguridad del código | Código | El código debe ser analizado correctamente y no presentar problemas críticos de seguridad, fiabilidad o mantenibilidad. | Proyecto TIX AI disponible y código fuente cargado en SonarQube. | SonarQube realizó el análisis y detectó 14 cuestiones de seguridad, 39 de fiabilidad y 3 de mantenibilidad. Se registra una duplicación del 2,5% y la cobertura no está configurada. | Código fuente del proyecto TIX AI | Código fuente | El análisis debe ejecutarse correctamente y los problemas detectados deben ser identificados y gestionados. No deben existir vulnerabilidades críticas sin resolver. | Caja Blanca | NOK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 480 | MTC_0046 | Prueba de usuarios iniciando sesion | Rendimiento | 100 usuarios pueden iniciar sesion en un periodo de 5 segundos | Servidor Django activo, JMeter configurado y usuario de prueba registrado | 150 usuarios pudieron iniciar sesion correctamente en un periodo de 5 segundos | Correo: usuario de prueba / contraseña: credencial de prueba | Inicio de sesión / Autenticación | Al menos 100 usuarios deben poder iniciar sesión correctamente en un máximo de 5 segundos | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 490 | MTC_0047 | Medir tiempo de carga de la pantalla de inicio de sesión | Rendimiento | La pantalla de login se entrega rápidamente bajo uso concurrente normal | Servidor Django activo y JMeter configurado | 250 usuarios cargaron la pantalla de inicio de sesion correctamente en un periodo de 5 segundos | 250 usuarios concurrentes, GET a la URL de login, ramp-up de 5 s | Autenticación | Tiempo de respuesta percentil 95 ≤ 2 segundos y 0% de errores HTTP | Caja Negra | OK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 500 | MTC_0048 | Validar creación simultánea de tickets por múltiples clientes | Carga | El sistema registra todos los tickets enviados sin pérdida ni duplicados | 50 clientes de prueba registrados y base de datos disponible | solamente se pudieron crear 5 tickets, el 75% fallo en crear el ticket simultaneamente con los 20 usuarios | 20 usuarios concurrentes enviando POST de ticket con título, descripción, categoría y prioridad válidos | Gestión de Tickets | Se crean 50 tickets en BD (sin pérdidas ni duplicados), tiempo p95 ≤ 3 segundos y errores < 1% | Caja Negra | NOK | SI | Ignacio Cortes
MTC | 510 | MTC_0049 | Medir tiempo de carga del historial de tickets con alto volumen de datos | Rendimiento | El cliente visualiza su historial sin degradación perceptible | Cliente autenticado con 1.000 tickets registrados | No ejecutado | 1 cliente con 1.000 tickets; 20 usuarios concurrentes consultando el historial | Gestión de Tickets | Tiempo de respuesta promedio ≤ 2 segundos y uso de paginación en el listado | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 520 | MTC_0050 | Medir tiempo de búsqueda de tickets con base de datos extensa | Rendimiento | La búsqueda devuelve resultados dentro del tiempo definido | Base de datos con 10.000 tickets registrados | No ejecutado | Búsqueda por texto: "contraseña" (20 usuarios concurrentes) | Gestión de Tickets | Tiempo de respuesta percentil 95 ≤ 3 segundos con resultados correctos | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 530 | MTC_0051 | Medir tiempo de filtrado de tickets por estado con alto volumen | Rendimiento | El filtro responde dentro del tiempo definido y muestra solo el estado seleccionado | Base de datos con 10.000 tickets en distintos estados | No ejecutado | Filtro: Abierto, En Proceso y Cerrado (20 usuarios concurrentes) | Gestión de Tickets | Tiempo de respuesta promedio ≤ 2 segundos sin resultados de otros estados | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 540 | MTC_0052 | Medir tiempo de visualización del detalle de un ticket con muchos mensajes | Rendimiento | El detalle del ticket carga completo sin retrasos excesivos | Ticket existente con 100 mensajes y su historial de cambios | No ejecutado | ID de ticket con 100 mensajes; 30 usuarios concurrentes | Gestión de Tickets | Tiempo de respuesta promedio ≤ 2 segundos mostrando todos los mensajes | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 550 | MTC_0053 | Medir tiempo de carga de archivos adjuntos de gran tamaño bajo concurrencia | Carga | El sistema recibe los archivos válidos sin errores ni archivos corruptos | 20 usuarios autenticados con ticket en creación | No ejecutado | 20 usuarios concurrentes subiendo un PDF de 10 MB | Gestión de Tickets | Todos los archivos se almacenan íntegros, tiempo máximo ≤ 10 segundos y errores < 1% | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 560 | MTC_0054 | Medir tiempo de carga del dashboard de métricas de IA con alto volumen | Rendimiento | El dashboard se muestra con las métricas calculadas correctamente | Administrador autenticado y 10.000 predicciones de IA registradas | No ejecutado | Usuario administrador; 5 usuarios concurrentes consultando el dashboard | Reportes | Tiempo de respuesta promedio ≤ 5 segundos y métricas consistentes con los datos | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 570 | MTC_0055 | Validar envío simultáneo de mensajes dentro de tickets | Carga | Todos los mensajes quedan registrados y visibles en el orden correcto | 50 usuarios autenticados con tickets existentes | No ejecutado | 50 usuarios concurrentes enviando un mensaje a su ticket | Comunicación | Se registran 50 mensajes sin pérdidas, tiempo p95 ≤ 2 segundos y errores < 1% | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 580 | MTC_0056 | Medir tiempo de respuesta de la IA según longitud del ticket | Rendimiento | El tiempo de clasificación se mantiene dentro del límite para distintos largos de texto | Modelo IA operativo | No ejecutado | Tickets de 50, 500 y 2.000 caracteres (30 ejecuciones cada uno) | Inteligencia Artificial | Tiempo de respuesta promedio ≤ 3 segundos para todos los tamaños y categoría con confianza válida | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 590 | MTC_0057 | Evaluar escenario mixto de uso con cliente, técnico y administrador | Carga | El sistema atiende de forma estable los distintos perfiles de usuario en simultáneo | Usuarios cliente, técnico y administrador registrados; datos de prueba cargados | No ejecutado | 100 usuarios: 70% clientes (crear y consultar tickets), 20% técnicos (cambiar estado y responder), 10% administradores (dashboard); 10 minutos | Sistema / Todos los módulos | Errores < 1%, tiempo de respuesta p95 ≤ 3 segundos y sin inconsistencias de datos | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 600 | MTC_0058 | Evaluar estabilidad del sistema bajo carga sostenida (soak test) | Carga | El sistema mantiene un rendimiento estable durante un periodo prolongado | Sistema operativo y monitoreo de recursos habilitado | No ejecutado | 50 usuarios concurrentes con flujo cliente (login, crear ticket, consultar) durante 30 minutos | Sistema / IA | Sin degradación mayor al 20% del tiempo de respuesta inicial, sin fugas de memoria y errores < 1% | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 610 | MTC_0059 | Identificar punto de quiebre mediante incremento progresivo de usuarios | Stress | Se identifica la capacidad máxima y el sistema se recupera al disminuir la carga | Sistema operativo y base de datos con respaldo | No ejecutado | Incremento de 50 a 500 usuarios (+50 cada 2 minutos) en el flujo de login y creación de ticket | Sistema / IA | Se registra el número de usuarios al que aparecen errores; no hay corrupción de datos y el sistema se recupera sin reinicio manual | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 620 | MTC_0060 | Evaluar comportamiento ante picos repentinos de tráfico (spike test) | Stress | El sistema responde o informa correctamente ante el pico y se recupera rápidamente | Sistema operativo y sin otras cargas activas | No ejecutado | 300 usuarios concurrentes iniciando sesión en 10 segundos, luego regreso a 20 usuarios | Autenticación / Sistema | Sin caída del servicio, errores controlados y tiempos de respuesta normales dentro de 60 segundos tras el pico | Caja Negra | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
MTC | 630 | MTC_0061 | Monitorear consumo de recursos del servidor durante pruebas de carga | Rendimiento | El consumo de recursos se mantiene dentro de límites aceptables | Herramienta de monitoreo activa (por ejemplo, htop o Grafana) durante la prueba de escenario mixto | No ejecutado | Métricas de CPU, memoria RAM, conexiones a base de datos y uso de disco | Sistema / IA | CPU promedio ≤ 80%, memoria sin crecimiento sostenido y conexiones a BD sin agotarse | Hibrido | No ejecutado | NO | Ignacio Cortes
MTC | 640 | MTC_0062 | Validar cantidad de consultas a base de datos por vista (N+1) | Rendimiento | Las vistas principales ejecutan un número controlado de consultas SQL | Entorno de desarrollo con django-debug-toolbar o assertNumQueries y datos de prueba cargados | No ejecutado | Vistas de listado de tickets (50 tickets), detalle de ticket y dashboard de IA | Gestión de Tickets / Reportes | Cada vista ejecuta un número de consultas constante, sin crecer proporcionalmente a la cantidad de registros | Caja Blanca | No ejecutado | SI | Ignacio Cortes
|  | MTC_0063 | Contraseña no contiene la sficiente cantidad de caracteres al crear una cuenta | Funcional | El sistema envie un mensaje solicitande que el usuario ingrese una contraseña con la cantidad minima de caracteres necesarios(8) | Ingresar al hambiente de creacion de usuario y llenar el formulario | el sistema solicita ingresar cona contraseña con la longitud minima "8" y tambien indica cuantos caracteres tiene la contraseña acutal | usuario1 usuario1@gmail.com contraseña: 12345 | Registro de usuarios | Rechaza contraseñas inferiores a 8 caracteres | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0064 | Acceso directo a una URL restringida | Funcional | El sistema deniega el acceso o redirige a una página autorizada. No muestra información restringida. | Inicia sesión como usuario normal e intenta abrir una URL destinada al administrador o técnico, escribiéndola directamente en el navegador. | El sistema permite la navegacion entre paginas que deberian estar permitidas unicamente por el administrador o tecnico | Usuario normal y URL de técnico/admin | Control de acceso | Solo permite acceder a recursos autorizados | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0065 | Los cambios | Funcional | El ticket conserva su identificador, descripción y estado actualizado. | tener una sesion iniciada como tecnico o administrador. y un ticket creado | Abre un ticket, cambia su estado, cierra sesión y vuelve a entrar. Busca el mismo ticket | Ticket existente y cambio de estado | gestion de tickets | Los cambios se guardan y permanecen después de cerrar sesión | Caja Blanca | No ejecutado | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0066 | Validación de campos con espacios | Funcional | El sistema rechaza los campos obligatorios inválidos y no guarda un ticket incompleto. | Intenta crear un ticket con el título compuesto solo por espacios. Repite con la descripción vacía o formada solo por espacios. | Se lleno el titulo y la descripcion del ticket unicamente con espacio y el ticket se creo correctamente | Título y descripción con espacios | Gestion de tickets | Rechaza campos obligatorios vacíos o compuestos solo por espacios | Caja Negra | No ejecutado | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0067 | Acceso a un ticket de otro usuario | Funcional | Si la cuenta no tiene permiso para verlo, el sistema bloquea el acceso y no revela sus datos. | Con una cuenta de usuario, abre uno de sus tickets y modifica el identificador de la URL para intentar acceder a un ticket ajeno. | Un usuario externo puede visualizar el ticket de otro ingresando el id del otro ticket de un usuario externo | Dos usuarios y un ticket ajeno | Control de acceso | Un usuario no puede consultar tickets que no tiene autorización para ver | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0068 | Sesión después de cerrar sesión | Funcional | No puedes volver a utilizar páginas privadas sin autenticarte. Los datos sensibles no quedan accesibles mediante una sesión invalidada. | Inicia sesión, cierra sesión y utiliza el botón Atrás del navegador o intenta abrir una página privada directamente. | se cierra sesion y al volver atras e interactuar con la pagina redirige al inicio de sesion | Usuario autenticado y sesión cerrada | Autenticación | Impide acceder a páginas privadas tras cerrar sesión | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0069 | Búsqueda de un ticket inexistente | Funcional | Se muestra un mensaje controlado de no encontrado, sin error 500 ni información técnica interna. | Intenta buscar un identificador que no exista o abre una URL con un identificador de ticket inválido. | al ingrear en el link un id de ticket inexistente se cae la pagina | Identificador de ticket inexistente | Gestión de tickets | Muestra un error controlado sin exponer información interna | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0070 | Entrada con caracteres especiales | Funcional | El texto se guarda y visualiza correctamente como contenido, sin ejecutar código ni romper la página. Después elimina el ticket de prueba si corresponde. | Crea un ticket de prueba con comillas, tildes, símbolos y texto como <escape><script>alert(1)</script></escape> en un campo de texto. Guarda y vuelve a abrirlo. | se permite ingresar caracteres especiales, pero al ingresar "<escape><script>alert(1)</script></escape> " se guarda como texto e igual permite crearlo | Tildes, comillas, símbolos y texto HTML de prueba | Validación de entradas | El texto se trata como contenido y no ejecuta código | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0071 | Correo electrónico con formato inválido | Funcional | El sistema rechaza el formato inválido y muestra un mensaje de validación. | Intenta registrar o modificar un usuario con un correo como usuario@ o usuario.com, según los campos disponibles. | El sistema solicita ingresar un correo valido con un "@" y un punto despues del arroa | se probo con correo@dsadsa (fallo) dsadasda@asdsa.aqw(exito) correo8324sjda.asdsa(fallo) | Registro de usuarios | Rechaza direcciones con formato inválido | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0072 | Correo electrónico duplicado | Funcional | El sistema impide el duplicado si el correo debe ser único y no genera errores internos. | Intenta registrar dos usuarios con la misma dirección de correo. | El sistema niega la creacion de la cuenta por que el correo ya se encuentra registrado | se ingreso un correo existente "usuario1@gmail.com" | Registro de usuarios | Impide registrar el mismo correo dos veces | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0073 | Contraseña incorrecta repetida | Funcional | Realiza varios intentos de inicio de sesión con una contraseña incorrecta. | Los intentos fallidos no permiten ingresar. Si existe una política de bloqueo o limitación, se aplica según lo definido. | se intentaron multiples intentos de inicio de sesion y no se logro iniciar sesion El sistema no limito los intentos de inicio | Cuenta válida y contraseñas incorrectas | Auntenticacion | Rechaza el acceso y aplica límites si existe ese requisito | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0074 | Modificación de un ticket cerrado | Funcional | El sistema aplica las reglas definidas para tickets cerrados; si no permite modificarlos, debe bloquear el cambio. | Abre un ticket cerrado e intenta cambiar su descripción, categoría o estado mediante las opciones disponibles. | el sistema permite cambiar su descripcion sin problema, aunque el ticket este cerrado | Ticket cerrado | Gestion de tickets | Aplica las reglas definidas para modificar tickets cerrados | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0075 | Acceso a una página con sesión expirada | Funcional | La aplicación solicita autenticación nuevamente y no permite acceder a la información privada. | Iniciar sesión, deja que la sesión expire si existe ese límite o invalídala de forma controlada y luego intenta abrir una página privada. | la pagina no tiene un limite de sesion creada | Sesión autenticada y sesión invalidada | Autenticacion | La sesión expirada no permite acceder a páginas privadas | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0076 | Persistencia después de reiniciar Django | No Funcional | El ticket continúa disponible y conserva sus datos, siempre que se utilice la misma base de datos. | Crear un ticket de prueba, detén el servidor Django, vuelve a iniciarlo y busca el ticket. | El ticket se creo y se guardo exitosamente dentro del sistema | Ticket creado previamente | Base de datos | Conserva el ticket después de reiniciar Django | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0077 | Acceso a la página principal sin iniciar sesión | Funcional | La aplicación solicita iniciar sesión o deniega el acceso. | Cierra sesión y escribe directamente en el navegador la URL de la página principal privada. | el sistema niega cualquier acceso sin tener una sesion iniciada | Usuario sin sesión | Autenticacion | Las páginas privadas requieren autenticación | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0078 | Acceso a la página de inicio de sesión con una sesion iniciada | Funcional | Se muestran los campos necesarios y el formulario puede utilizarse sin errores visuales ni del servidor. | Abre la URL de inicio de sesión y comprueba que el formulario se visualice correctamente. | el formulario se muestra correctamente, auque tenga una sesion iniciada. si inicio una sesion con otra cuenta. cambia la cuenta sin problemas | Usuario con sesión activa | Autenticacion | La página de inicio de sesión se comporta según el diseño previsto | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0079 | Inicio de sesión con campos vacíos | Funcional | El formulario impide el envío o muestra un mensaje de validación, sin permitir el acceso. | Deja vacíos el usuario o correo y la contraseña, e intenta iniciar sesión. | El sistema solicita ingresar los datos, sin importar cuantas veces se presione el boton de "iniciar sesion" | Usuario/correo y contraseña vacíos | Autenticacion | No permite iniciar sesión con campos obligatorios vacíos | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0080 | Cierre de sesión y nuevo acceso | Funcional | La sesión anterior queda invalidada y es necesario autenticarse otra vez. | Inicia sesión con una cuenta válida, cierra sesión e intenta entrar nuevamente a una página privada | EL sistema niega el acceso a cualquier url de la pagina | Sesión iniciada y posteriormente cerrada | Autenticacion | Bloquea el acceso privado después del cierre de sesión | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0081 | Acceso a una URL inexistente | Funcional | Se muestra una página de error 404 controlada, sin una traza técnica detallada. | Ingresar a la pagina y poner una url inexistente | el sistema de cae con un error 404 de django | Ruta inexistente | Navegación y errores | Devuelve un 404 controlado sin mostrar trazas técnicas en producción | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0082 | Recarga de una página después de guardar | Funcional | No se duplica la operación ni se crean registros adicionales al recargar. | Realiza una acción que guarde datos, como crear un ticket válido. Recarga la página y comprueba si se vuelve a enviar el formulario. | Si se pulsa depetida mente el boton de crear ticket y recargar pagina, es posible que se creen varios tiquets | Doble clic y recarga miltiple de la pagina y del formulario | Gestion de tickets | Una sola acción no genera tickets duplicados | Caja Negra | NOK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0083 | Persistencia de tickets tras reiniciar el servidor | No Funcional | Crea un ticket de prueba, detén Django, vuelve a ejecutar `python manage.py runserver` y busca el ticket. | El registro continúa disponible si se mantiene la misma base de datos y no se ejecutan operaciones que la borren. | El ticket se queda guardado despues del reinicio de Django | Ticket creado antes del reinicio | Base de datos | El ticket permanece después de reiniciar el servidor | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0084 | Acceso a funciones según el rol | Funcional | Cada rol ve únicamente las opciones que le corresponden según los permisos definidos. | Inicia sesión con cuentas de distintos roles disponibles y compara las opciones que aparecen en el menú. | el usuario esta limitado a ver su perfil y crear tikets entre otros, en cambio el tecnico tiene permiso para ver detalle de ticket de todos los usuarios. el administrador ademas puede ver un resumen de reportes | Cuentas de usuario, técnico y administrador | Gestión de permisos | Cada rol solo accede a las funciones autorizadas | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury
|  | MTC_0085 | Visualización de mensajes de error | Funcional | El mensaje es comprensible para el usuario y no revela rutas internas, consultas SQL, contraseñas ni trazas de Django. | Provoca una entrada inválida en un formulario, como enviar datos obligatorios vacíos, y revisa el mensaje que aparece. | el sistema envia "complete este campo" y no se envia el formulario | Formulario con un campo obligatorio vacío | Validación de formularios | Muestra un mensaje comprensible y no procesa los datos inválidos | Caja Negra | OK | SI | Mohammed chowdhury

## Control
Casos | OK | 36
| NOK | 13
| No ejecutado | 36
| Bloqueado | 0
| Obsoleto | 0
Total de casos |  | 62
% de avance |  | 79.03%
Total casos que ejecuto cada integrante del equipo |  | Ignacio Cortes | 62
|  | Mohammed Chowdhury | 0
|  | Diego Triviños | 0
|  | Total Casos | 62

## Datos
Funcional | Caja Negra
No Funcional | Caja Blanca
Completar | Hibrido

## Datos del plan (hidden)
Funcional | OK | Baja | SI
No Funcional | NOK | Media | NO
UAT | No ejecutado | Alta
Código | Bloqueado
End to End | Obsoleto
Stress
Rendimiento
Carga